План мероприятий (дорожная карта) внедрения методологии  наставничества обучающихся

в МБОУ средняя школа № 9 на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат. Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в МБОУ средняя школа № 9, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (далее - целевая модель наставничества, ЦМН) |
| 1.1 | Назначение кураторов внедрения целевой модели наставничества в МБОУ средняя школа № 9 (далее – кураторы внедрения ЦМН) | до 03.06.2020 | Директор А.В.Уханов | Приказы образовательных организаций |
| 1.2 | Разработка дорожных карт внедрения целевой модели наставничества в МБОУ средняя школа № 9 | до 22.06.2020 | Куратор ЦМН - заместитель директора Е.В. Шевчук,. | Дорожные карты |
| 1.3 | Разработка положений о программе наставничества в образовательных организациях | до 22.06.2020 | Куратор ЦМН - заместитель директора Е.В. Шевчук, | Положения о программе наставничества |
| 1.4 | Разработка и утверждение распорядительных актов образовательных организаций о внедрении ЦМН в МБОУ средняя школа № 9, включающие: - сроки внедрения ЦМН в МБОУ средняя школа № 9; - назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН в МБОУ средняя школа № 9 с описанием их обязанностей; - назначение ответственных за материально- техническое обеспечение программ наставничества в образовательных организациях; - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; - планируемые результаты внедрения ЦМН вМБОУ средняя школа № 9; - утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения ЦМН в МБОУ средняя школа № 9. | до 15.07.2020 | Директор А.В.Уханов, Куратор ЦМН - заместитель директора Е.В. Шевчук, | Приказы образовательных организаций |
| 1.5 | Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала МБОУ средняя школа № 9. | до 15.07.2020 | Директор А.В.Уханов | Организационно- распорядительная документация |
| 1.6 | Заключение соглашений с организациями- партнерами по внедрению целевой модели наставничества в 2020 г. | до 20.08.2020 | Директор А.В.Уханов (в рамках компетенции) | Соглашения с организациями - партнерами |
| 1.7 | Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 | до 20.08.2020 | Директор А.В.Уханов | Распорядительные акты |
| 1.8 | Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей). | до 20.08.2020 | Директор А.В.Уханов (в рамках компетенции) | Распорядительные акты |
| 2. | Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества |
| 2.1 | Участие в установочном областном методическом семинаре (вебинара) для участников внедрения целевой модели наставничества | июнь 2020 г. | Куратор ЦМН - заместитель директора Е.В. Шевчук, |  |
| 2.2 | Участие в серии областных семинаров по отдельным вопросам реализации целевой модели наставничества | по отдельному графику | участники реализации ЦМН | Получение экспертно- консультационной поддержки участниками реализации ЦМН |
| 2.3 | Информирование педагогов, родителей,обучающихся МБОУ средняя школа № 9, сообщества выпускников о реализации целевой модели наставничества | август – декабрь 2020 г. | Куратор ЦМН - заместитель директора Е.В. Шевчук, | Информационная кампания |
| 2.4 | Популяризация ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций –участников ЦМН | август – декабрь 2020 г. | Куратор ЦМН - заместитель директора Е.В. Шевчук | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией с применением единого брендирования |
| 2.5 | Разработка программно-методических материалов МБОУ средняя школа № 9, необходимых для реализации целевой модели наставничества. | до 15.08.2020 | Куратор ЦМН - заместитель директора Е.В. Шевчук, участники реализации ЦМН | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН |
| 3. | Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий |
| 3.1 | Обеспечение условий для обучения педагогических работников, наставников и кураторов по программам ДПО и программам ППМ, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | в соответствии со сроками реализации программ | Директор А.В.Уханов | Получение педагогическими работниками, наставниками и кураторами соответствующих документов |
| 4 | Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ средняя школа № 9 в 2020 г. |
| 4.1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества | июнь – август 2020 г. | Куратор ЦМН - заместитель директора Е.В. Шевчук | Нормативное обеспечение Распорядительная документация Программно-методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение Организации – партнеры |
| 4.2 | Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы | с 1 по 15 сентября 2020 г. | Куратор ЦМН - заместитель директора Е.В. Шевчук |  |
| 4.3 | Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников | с 1 по 15 сентября 2020 г. | Куратор ЦМН - заместитель директора Е.В. Шевчук |  |
| 4.4 | Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных Формирование базы наставляемых в 2020 – 2021 учебном году | с 1 по 15 сентября 2020 г. | Куратор ЦМН - заместитель директора Е.В. Шевчук | База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники |
| 4.5 | Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | с 16 по 30 сентября 2020 г. | Куратор ЦМН - заместитель директора Е.В. Шевчук | Сформирована база наставников для участия в программах наставничества в 2020 – 2021 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых |
| 4.6 | Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников |  |  |  |
| 4.7 | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принят участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных |  |  |  |
| 4.8 | Оценка участников –наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. |  |  |  |
| 4.9 | Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога) |  |  |  |
| 4.10 | Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2020 – 2021 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с формированным на текущий учебный год перечнем запросов) |  |  |  |
| 4.11 | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников | в течение всего периода реализации ЦМН | Заместитель директора Е.В. Шевчук | Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: - базы учеников для формы наставничества «ученик- ученик»; - базы выпускников; - базы наставников от предприятий и организаций; - базы наставников из числа активных педагогов. |
| 4.12 | Формирование баз программ наставничества на уровне школы | в течение всего периода реализации ЦМН | Заместитель директора Е.В. Шевчук | Базы эффективных программ наставничества |
| 4.13 | Обучение наставников | по отдельному графику | ГБОУ ДПО НИРО, ГБУДО ЦЭВДНО, ОУО |  |
| 4.14 | Организация групповой встречи наставников и наставляемых. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества | Куратор ЦМН - заместитель директора Е.В. Шевчук и наставники | Реализация программ наставничества |
| 4.15 | Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. |  |  |  |
| 4.16 | Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары. |  |  |  |
| 4.17 | Информирование участников о сложившихся парах/ группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации. |  |  |  |
| 4.18 | Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. |  |  |  |
| 4.19 | Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. |  |  |  |
| 4.20 | Проведение встречи - планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемого. |  |  |  |
| 4.21 | Регулярные встречи наставника и наставляемого. |  |  |  |
| 4.22 | Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничество. |  |  |  |
| 4.23 | Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. |  |  |  |
| 4.24 | Завершение наставничества: - Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых. - Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - проведение открытого публичного мероприятия. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества или май 2021 г. | Куратор ЦМН - заместитель директора Е.В. Шевчук и наставники | Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла |
| 4.25 | Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых. | май 2021 г. | Куратор ЦМН - заместитель директора Е.В. Шевчук и наставники | Фиксация результатов |
| 4.26 | Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы. | май 2021 г. | Куратор ЦМН - заместитель директора Е.В. Шевчук и наставники |  |
| 5. | Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов |
| 5.1 | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте школы | до 01.10.2020 | Куратор ЦМН - заместитель директора Е.В. Шевчук | Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет |
| 5.2 | Формирование профессиональных сообществ наставников | в течение всего периода внедрения ЦМН | Куратор ЦМН - заместитель директора Е.В. Шевчук | Сформирована система поддержки наставничества через профессиональные сообщества |
| 5.3 | Организация встреч с сообществом выпускников и/или представителями организаций и предприятий, обучающимися с целью информирования о реализации программ наставничества | ноябрь – декабрь 2020 г. | Куратор ЦМН - заместитель директора Е.В. Шевчук | Выявление и распространение лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов |
| 6. | Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества |
| 6.1 | Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества | сентябрь – декабрь 2020 г. | Куратор ЦМН - заместитель директора Е.В. Шевчук и наставники | Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества |
| 6.2 | Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее – формы ФСН) данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в Минпросвещения России | в соответствии со сроками, устанавливаемыми Минпросвещения России | Куратор ЦМН - заместитель директора Е.В. Шевчук и наставники | Внесены данные в формы ФСН |
| 6.3 | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. | сентябрь – декабрь 2020 г. | Куратор ЦМН - заместитель директора Е.В. Шевчук | Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц |
| 6.4 | Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества или май 2021 г. | Куратор ЦМН - заместитель директора Е.В. Шевчук и наставники | Фиксация результатов. Получены данные о результатах реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц |
| 6.5 | Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145) |
| 6.5.1 | Оценка качества реализации программ наставничества | декабрь 2020 г. | Куратор ЦМН - заместитель директора Е.В. Шевчук , педагог- психолог и наставники | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям |
| 6.5.2 | Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества. |  |  |  |
| 7. | Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества |
| 7.1 | - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества. | с 1 июня по 31 декабря 2020 г. | Куратор ЦМН - заместитель директора Е.В. Шевчук | Предоставление контрольно-аналитических материалов руководителям образовательных организаций и лицам, ответственным за внедрение ЦМН в муниципалитетах |